|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«УТВЕРЖДАЮ»:**  **Вице-министр**  **информации и коммуникаций Республики Казахстан**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Р. Щеглова**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год** |  | **«УТВЕРЖДАЮ»:**  **Заместитель**  **Министра юстиции**  **Республики Казахстан**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Б. Ешмагамбетов**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год** |

**Дорожная карта по созданию и развитию информационной системы**

**«единая информационная система юридической помощи**

**«Е-юридическая помощь»**

|  |
| --- |
| **Разработано:**  **Председатель**  **Акционерного общество**  **«Национальные информационные технологии»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Турысов**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год** |

*г. Астана, 2019 год*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано:**  **Председатель**  **Республиканской коллегии адвокатов**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Р. Баймуханова**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год** | **Согласовано:**  **Председатель Палаты**  **юридических консультантов**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С.Б. Ақылбай**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год** | **Согласовано:**  **И.о. Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (Аппарат ВС РК)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **К.О. Елибаев**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год** |
|  |  |  |
| **Согласовано:**  **Комитет по правовой статистике и специальным учётам**  **Генеральной Прокуратуры**  **Республики Казахстан**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год** | **Согласовано:**  **Министерство**  **внутренних дел**  **Республики Казахстан**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год** | **Согласовано:**  **Директор**  **ТОО "ИнфоТех&Сервис"**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Шмидт**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год** |

**Лист согласования**

к Дорожной карте по созданию и развитию информационной системы

«Единая информационная система юридической помощи

«Е-юридическая помощь»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Директор Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.С. Атағазиева | **Заместитель Директора Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Ж. Бикенова | **Руководитель Управления организации праворазъяснительной работы, юридических услуг и лицензирования**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Г. Жандосова | **Руководитель Управления информатизации**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Ильясов |
|  |  |  |  |
| **Заместитель Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Н.Бекманов | **Директор Департамента сервисной модели информатизации**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Абдраимов | **Начальник Управления интегрированных решений**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Ахметжанова | **Главный специалист Управления интегрированных решений**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ж.Иманбаева |

**Дорожная карта по созданию и развитию информационной системы «Е – Юридическая помощь»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Срок проведения** | **Форма завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Нормативно –правовое обеспечение** | | | |
| 1.1. | Внесение изменений в соответсвующие нормативные правовые акты регламентирующие адвокатскую деятельность и деятельность юридических консультантов | МЮ | 2 полугодие  2019 года | Проект НПА |
| **2.** | **Разработка системы и внедрение информационной системы в опытную эксплуатацию** | | | |
| 2.1. | Разработка системы, согласно Техническому заданию ИС «Е – Юридическая помощь» | АО «НИТ» | 1 квартал  2019 года | Отчет об исполнении работ |
| 2.2. | Разработка сайтов для Территориальных коллегий адвокатов и Палат юридических консультантов, а также доработка модуля веб-портала РКА | АО «НИТ», РКА, ТКА, ПЮК | 1 квартал  2019 года | Отчет об исполнении работ, возможность использования сайтов по самостоятельному адресу (ссылке) через ИС «Е – Юридическая помощь» |
| 2.3. | Автоматизация уведомления о защите (представительстве) | АО «НИТ», РКА | 2 квартал  2019 года | Уведомления о защите (представительстве) |
| 2.4. | Реестр адвокатов состоящие в РКА | АО «НИТ», РКА | 2 квартал  2019 года | Реестр адвокатов |
| 2.5. | Реестр юридических консультантов состоящие в ПЮК | АО «НИТ», ПЮК | 2 квартал  2019 года | Реестр юридических консультантов |
| 2.6. | Реестр Палат юридических консультантов | АО «НИТ», ПЮК | 2 квартал  2019 года | Реестр Палаты юридических консультантов |
| 2.7. | Экспертиза технической документации на соответствие информационной безопасности | РГП ГТС КНБ, АО «НИТ» | 1 квартал  2019 года | Протокол экспертизы |
| Внутренний аудит (анализ технической документации по информационной безопасности информационной системы) | РГП ГТС КНБ, АО «НИТ» | 1 квартал  2019 года | Отчет внутреннего аудита |
| Прохождение испытаний на соответствие информационной безопасности \* | РГП ГТС КНБ, АО «НИТ» | 2-3 квартал  2019 года | Акт испытаний |
| Прохождение аттестационного обследования на соответствие информационной безопасности \* | РГП ГТС КНБ, АО «НИТ» | 2-3 квартал  2019 года | Аттестат на соответствие информационной безопасности |
| Акт ввода в опытную эксплуатацию |  | 2-3 квартал  2019 года |  |
| **3.** | **Ввод ИС в промышленную эксплуатацию** | | | |
| 3.1. | Ввод ИС в промышленную эксплуатацию | АО «НИТ», РГП ГТС КНБ | 3 квартал  2019 года |  |
|  | **Информационные взаимодействия с государственными органами и организациями** | | | |
| **4.** | **Техническая интеграция с ИС Министерства юстиции Республики Казахстан** | | | |
| 4.1. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции к сервису ГБД "Физические лица" по передаче данных о физических лицах (ИИН, ФИО, дата рождения/ смерти, пол, национальность, номер, статус, дата выдачи и дата окончания документов, удостоверяющих личность, статус физического лица («недееспособный», «ограниченно дееспособный», «признанные судом, без вести пропавшими», «скрывающие от следствия, суда и дознания», «осужденные по статьям №192, 216, 217 УК РК»), история заключения брака, история расторжения брака, дети физического лица | АО «НИТ», МЮ, МИК, РКА, ПЮК | 2 квартал  2019 года | Соглашение на реализацию интеграции |
| 4.2. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции к сервису ГБД "Юридические лица" по передаче данных о юридических лицах (БИН, наименование организации, дата регистрации ЮЛ, сведения об учредителях и первые руководителей ЮЛ, сведения доли собственников (учредителей и первые руководители ЮЛ), юридический адрес, данные о регистрации ЮЛ, данные о ликвидации ЮЛ) | АО «НИТ», МЮ, МИК, РКА, ПЮК | 2 квартал  2019 года | Соглашение на реализацию интеграции |
| 4.3. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции к сервису ГБД "Регистр недвижимости" по передаче данных об объектах недвижимости (сведения о наличии недвижимости у субъекта по ИИН/ БИН владельца, сведения об объекте недвижимости (ОН) посредством кадастрового номера, сведения об ОН посредством адреса ОН, сведения об обременении прав на ОН, сведения об аренде ОН) | АО «НИТ», МЮ, МИК, РКА | 2 квартал  2019 года | Соглашение на реализацию интеграции |
| 4.4. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции к сервису "Единая нотариальная информационная система" по передаче данных о совершенных нотариальных действиях по наследственным делам, по доверенностям; | АО «НИТ», МЮ, МИК, РКА | 2 квартал  2019 года | Соглашение на реализацию интеграции |
| 4.5. | Реализация сервиса по ГБД "Физические лица", ГБД "Юридические лица", ГБД "Регистр недвижимости", "Единая нотариальная информационная система" | АО «НИТ», МЮ, МИК, РКА | 2 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| 4.6. | Реализация и разработка сервиса по расчету и об оплате гарантированной государством юридической помощи, | АО «НИТ», МЮ, РКА | 2 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| **5.** | **Техническая интеграция с ИС Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан** | | | |
| 5.1. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции к сервису ИС «Е-лицензирование» | АО «НИТ», МИК, РКА | 2 квартал  2019 года | Соглашение к сервису |
| 5.2. | Реализация сервиса по введению реестра саморегулируемых организации (Палаты юридических консультантов) | АО «НИТ», МЮ РК | 2 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| **6.** | **Техническая интеграция с ИС Верховного суда Республики Казахстан** | | | |
| 6.1. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции «Е-Юридическая помощь» к сервису АИС «Төрелік» | АО «НИТ», ВС, МИК, РКА, ПЮК | 3 квартал  2019 года | Соглашение на реализацию интеграции |
| 6.2. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции «Е-Юридическая помощь» к сервису «Судебный кабинет» | АО «НИТ», ВС, МИК, РКА, ПЮК | 3 квартал  2019 года | Соглашение на реализацию интеграции |
| 6.3. | Реализация сервиса по проверке статуса (действующий/не действующий) юридических консультантов в реестре ПЮК | АО «НИТ», ВС, МИК, ПЮК | 3 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| 6.4. | Реализация сервиса по проверке статуса Палат юридических консультантов в реестре саморегулируемых организации | АО «НИТ», ВС, МИК, ПЮК | 3 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| 6.5. | Реализация сервиса по проверке статуса (действующий/не действующий) адвокатов в реестре РКА | АО «НИТ», ВС, МИК, РКА | 3 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| 6.6. | Автоматизация процесса «Назначение адвоката» по гарантированной государством юридической помощи | АО «НИТ», ВС, МИК, РКА | 3 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| 6.7. | Автоматизация оказания и учет гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами | АО «НИТ», МЮ, ВС, МИК, РКА | 3 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| **7.** | **Техническая интеграция с ТОО "ИнфоТех&Сервис"** | | | |
| 7.1. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции к сервису справочно-правовой системой ИС «Параграф» информационного блока «Юрист» | АО «НИТ», ТОО "ИнфоТех&Сервис", МИК, РКА, ПЮК | 3 квартал  2019 года | Соглашение к сервису |
| 7.2. | Сервис справочно-правовой системы ИС «Параграф» информационного блока «Юрист» | АО «НИТ», ТОО "ИнфоТех&Сервис", МИК, РКА, ПЮК | 3 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| **8.** | **ИС Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан** | | | |
|  | **Нормативно – правовое обеспечение** | | | |
| 8.1. | Внесение изменений в Закон Республики Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» и в сопутствующие нормативно-правовые акты в части предоставления доступа для адвокатов с Системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов | РКА | 2-3 квартал  2019 года | Проект НПА |
|  | **Техническая интеграция с ИС Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан** | | | |
| 8.2. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции к сервису по передаче данных по досудебному расследованию (уголовному делу), о процессуальном статусе подзащитного, о выдаче процессуальных документов | АО «НИТ», ГП, МИК, РКА | 4 квартал  2019 года | Соглашение на реализацию интеграции |
| 8.3. | Реализация сервиса по передаче данных по досудебному расследованию (уголовному делу), о процессуальном статусе подзащитного, о выдаче процессуальных документов | АО «НИТ», ГП, МИК, РКА | 4 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| **9.** | **ИС Министерства внутренних дел Республики Казахстан** | | | |
|  | **Техническая интеграция с ИС Министерства внутренних дел Республики Казахстан** | | | |
| 9.1. | Разработка Соглашения на реализацию интеграции к сервису информационных систем МВД РК | АО «НИТ», МВД, МИК, РКА | 4 квартал  2019 года | Соглашение к сервису |
| 9.2. | Автоматизация процесса «Назначение адвоката» по гарантированной государством юридической помощи | АО «НИТ», МВД, МИК, РКА | 4 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| 9.3. | Автоматизация оказания и учет гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами | АО «НИТ»,МЮ, МВД, МИК, РКА | 4 квартал  2019 года | Протокол демонстрации |
| **10.** | **Техническая интеграция с Банками второго уровня Республики Казахстан** | | | |
| 10.1. | Разработка и утверждение Соглашения на реализацию интеграции к сервису по приему абонентских платежей и членских взносов | АО «НИТ», БВУ, МИК, РКА, ПЮК | 1 квартал  2020 года | Заключенный договор |
| **11.** | **Развитие системы** | | | |
| 11.1. | Заключение Договора между АО "НИТ" и РКА, ПЮК | | | |
| 11.2. | Подписание Договора на оказание услуг «Единой информационной системы юридической помощи» | АО «НИТ», РКА, ПЮК | 3 квартал  2019 года | Разработанный Договор |
| 11.3. | Разработка мобильной версии «Е – Юридическая помощь» | АО «НИТ» | 4 квартал  2019 года | Отчет об исполнении работ |
| 11.4. | Перевод ИС на казахский язык, русский язык, английский язык и казахский язык основанный на латинской графике | АО «НИТ» | 2 квартал 2019 года | ИС на четырех языках |
| **12.** | **Повышение осведомленности пользователей** | | | |
| 12.1. | Проведение обучения пользователей на базе ДЮ | АО «НИТ», МЮ, ДЮ, РКА, ПЮК | На постоянной основе | По мере необходимости отчет выполненных работ |
| 12.2. | Разработка руководства пользователя с размещением на веб-портале | АО «НИТ» | На постоянной основе | По мере необходимости |
| 12.3. | Проведение демонстрации системы в гг. Астана, Костанай, Караганда, Актау, Шымкент, Алматы на базе ДЮ | АО «НИТ», МЮ, ДЮ, РКА, ПЮК | 3-4 квартал  2018 года | Отчет о проделанной работе |
| 12.4. | Проведение демонстрации системы в гг. Усть-Каменогорск, Семей, Кызылорда, Тараз, Туркестан, Атырау, Уральск, Актобе, Талдыкорган, Павлодар, Петропавловск на базе ДЮ | АО «НИТ», МЮ, ДЮ, РКА, ПЮК | 4 квартал  2018 года | Отчет о проделанной работе |
| 12.5. | Трансляция в средствах массовых информации | АО «НИТ» | 2 квартал 2019 года | Видеоролик о ИС «Е-Юридическая помощь» |
| 12.6. | Публикация в средствах массовых информации | АО «НИТ» | 2 квартал 2019 года | Статья о ИС «Е-Юридическая помощь» |
| 13. | Сопровождение ИС "Е-Юридическая помощь" | АО «НИТ» |  |  |
| 14. | Развитие ИС "Е-Юридическая помощь" | АО «НИТ» |  |  |

**Сокращения:**

Используемые сокращения:

ВС - Верховный суд Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан

ДЮ - Территориальные департаменты юстиции

РГП ГТС - РГП "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

РКА - Республиканская коллегия адвокатов

ПЮК - Палата юридических консультантов

АО "НИТ" - АО "Национальные информационные технологии"

ЕНПФ - АО "Единый накопительный пенсионный фонд"

ЕРЦБ - АО "Единый регистратор ценных бумаг"

КТЖ - АО "Национальная компания "ҚазақстанТемірЖолы"

БВУ - Банки Республики Казахстан

ГБД - Государственная база данных

ИС - Информационная система